## 01.수행범위변경요청서
수행범위 변경 요청서
변경요청정보(고객 또는 수행사 작성)
요청일 | 2***-07-18 | 요청자 | 임경진
변경원인 | 요청사항 누락 | 관련ID(있을 경우)
요청구분 | □ 기능수정 ■ 기능추가 □ 기능삭제 □기타( )
연관 ID
변경내용 | 변경 전
회원탈퇴가 PC 웹에서만 가능한 것으로 판단하여 모바일 회원탈퇴는 설계에서 제외함.
변경 후
PC와 모바일 회원통합으로 바뀌면서 모바일에서도 회원탈퇴가 되어야 함.
영향분석(수행사 작성)
변경 시 수행작업 | ■ 새로운 사용자 인터페이스 컴포넌트를 개발
■ 새로운 소스코드를 개발
■ 기존의 검수과정 수정
연관된 변경 ID(있을 경우)
변경 시 영향 | ■ 일정 □ 비용 □ 인력 □ 품질 □ 영향 없음
변경결과 | 변경 시 필요기간 | 디자인/퍼블리싱 0.5M/D , 개발 0.5M/D
| 변경 시 추가비용 | 1 M/D추가 일정
| 인력 | 투입된 인력 활용
| 품질 | 추가 검수 진행
변경조건 | 본 사항 변경 시 별도의 개발기간(1일)이 확보되면 가능
처리정보(고객/수행사 간 변경요청 검토회의 후 수행사 작성)
처리결과 | □ 반려 □ 보류 □ 일부 수용 ■ 전체수용
처리사유 | 누락의 귀책사유가 수행사쪽이라 수용합니다.

## 서비스정책 변경관리
서비스정책 변경관리 |  |  | 프로젝트명
고객
작성자 |  | 홍길동 | 문서버전 | v0.1
최초작성일 |  | 2xxx-07-18 | 최종수정일 | 2***-07-18
ID | 구분 | 유형 | 초기 정책 |  | 변경정책 | 변경사유 | 요청자 | 요청일 | 처리여부 | 처리여부 사유
| 멤버십 | 회원탈퇴 | 구축 단계에서 회원탈퇴가 PC 웹에서만 가능한 것으로 확인됨 - 기존 프로세스를 기준으로 모바일에서 패밀리 서비스 로그인 연동 이슈로 정책으로 회원탈퇴를 제공하지 않은 것으로 보고 설계에서 제외함 |  | 설계 단계에서 PC - 모바일 회원 프로세스 통합을 요청하면서 회원탈퇴도 포함한 것으로 판단하였으나, 모바일 개발 시 누락된 것이 확인되어 요청함 | 요구사항 누락 | 임**팀장 | 2***.07.18 | 보류 | 사이트 오픈 후 진행 검토