토스프라임 멤버십

UX · 정책 개선 프로젝트

외부 개발업체 대상 요구사항 정의서 (RFP-SRS)

Request for Proposal — Software Requirements Specification

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | RFP-SRS-TOSS-PRIME-2026-01 |
| 버전 | v1.0 (초도 발행) |
| 발행일 | 2026년 1월 |
| 발주사 | 비바리퍼블리카 (토스) Product Planning Team |
| 프로젝트 기간 | 계약 후 6개월 (Phase 1: 2개월 / Phase 2: 2개월 / Phase 3: 2개월) |
| 총 예산 (인건비 기준) | 약 2,550만 원 / 6개월 (인프라 비용 별도 정산) |
| 기밀 등급 | 대외비 — 계약 당사자 외 공개 금지 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

발주사(이하 "토스")는 2,480만 MAU를 보유한 핀테크 플랫폼이나, 유료 구독 서비스인 토스프라임의 전환율은 약 1%(가입자 30만 명)에 불과합니다. 경쟁사(쿠팡 ~12%, 네이버플러스 ~8%) 대비 현저히 낮으며, 이는 시장 구조가 아닌 가입·이용·해지 3단계에 걸친 UX 및 정책 설계의 문제로 분석되었습니다.

본 프로젝트는 7가지 Pain Point를 해소하여 6개월 이내 전환율을 1% → 3%로 3배 향상시키는 것을 목표로 합니다. 수주 업체는 아래 기술된 기능 범위의 설계·개발·테스트·납품 전 과정을 담당합니다.

## 1.2 수주 업체의 역할 범위

✅ 납품 범위 (In-Scope)

• 본 문서에 명시된 7개 기능 항목의 UI/UX 설계 및 프로토타입 제작

• 프론트엔드 개발 (Android / iOS 앱 및 웹)

• 백엔드 API 개발 (신규 엔드포인트 및 기존 API 수정)

• 데이터 파이프라인 및 ML 모델 개발 (개인화 시뮬레이션 기능)

• 단위 테스트, 통합 테스트, 성능 테스트 수행 및 결과 보고

• 각 Phase 배포 지원 및 안정화 기간 2주간 운영 모니터링

• 기술 문서 납품 (API 명세서, 아키텍처 다이어그램, 테스트 보고서)

✗ 납품 제외 (Out-of-Scope)

• 기존 토스 핵심 결제·뱅킹 인프라 변경

• 토스프라임 외 타 서비스(토스뱅크, 토스증권 등) 정책 변경

• 마케팅 캠페인 콘텐츠 제작 및 외부 광고 집행

• 서버 인프라(AWS/GCP 등) 직접 운영 및 인프라 비용 부담

• 법무 검토 및 약관 작성 (발주사 법무팀 소관)

• 개인정보 영향평가 및 PIPA 심의 (발주사 개인정보팀 소관)

## 1.3 발주사 협업 및 지원 사항

수주 업체가 원활히 개발을 진행할 수 있도록 발주사는 아래를 제공합니다.

| 제공 항목 | 상세 내용 | 제공 시점 |
| --- | --- | --- |
| 기존 API 명세서 | 현행 구독 상태, 결제, 포인트 적립 관련 내부 API 문서 | 계약 체결 후 5영업일 이내 |
| 디자인 시스템 | 토스 Figma 디자인 시스템 접근 권한 부여 | 킥오프 미팅 당일 |
| 스테이징 환경 접근 | 개발·테스트용 스테이징 서버 계정 및 API 키 발급 | 계약 체결 후 5영업일 이내 |
| 익명화 샘플 데이터 | 개인화 시뮬레이션 모델 개발용 익명화 결제 샘플 데이터셋 | P2 착수 전 제공 |
| 담당 PM 상주 지원 | 주 1회 이상 정례 미팅, 슬랙 채널 개설, 질의 응답 (영업일 기준 24시간 이내 회신) | 프로젝트 전 기간 |
| 법무·PIPA 승인 | 환불 정책 약관 변경 및 데이터 활용 동의 설계에 대한 법무 승인 제공 (P2 착수 전) | P2 착수 2주 전까지 |

# 2. 기능 요구사항 명세

아래 7개 기능은 Pain Point(P-01~P-07)와 1:1로 대응합니다. 각 기능은 독립 티켓으로 관리되며, Phase 우선순위에 따라 순차 개발됩니다.

기능 전체 목록 요약

FR-01 혜택 즉시 적용 Phase 1 백엔드 2주 ~200만원

FR-02 개인화 혜택 시뮬레이션 Phase 2 백엔드+ML 4주 ~600만원

FR-03 실시간 적립 대시보드 Phase 1 프론트+백엔드 3주 ~400만원

FR-04 혜택 인지 알림 체계 Phase 1 백엔드 4주 ~350만원

FR-05 활동 기반 출금권 확대 Phase 2 백엔드 5주 ~500만원

FR-06 2단계 중립 해지 플로우 Phase 1 프론트 2주 ~200만원

FR-07 혜택 차감 환불 정책 Phase 2 백엔드+법무 3주 ~300만원

## FR-01  혜택 즉시 적용

| Pain Point | P-01 — 결제 완료 후 혜택이 최대 24시간 후에야 활성화됨 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 1 ¦ P1 (필수, 2개월 내 완료) |
| 담당 영역 | 백엔드 |
| 개발 공수 | 2주 ¦ 예산 ~200만 원 |

### 현재 동작 (As-Is)

- 사용자가 결제를 완료해도 멤버십 상태(subscribe_status)는 다음날 00:00 배치 작업에서 ACTIVE로 전환됨

- 결제 즉시 혜택을 기대한 사용자의 당일 이탈률 5%, CS 문의 다수 발생

### 요구 동작 (To-Be)

- 결제 승인 완료 이벤트(webhook) 수신 즉시 구독 상태를 실시간으로 ACTIVE 전환 (동기식 처리)

- 결제 완료 화면에서 "지금 바로 혜택을 이용할 수 있습니다" 메시지와 주요 혜택 3가지 인라인 표시

### 기술 요구사항

| 항목 | 요구 사항 |
| --- | --- |
| 상태 전환 방식 | 결제 webhook 수신 후 5초 이내 subscribe_status = ACTIVE 전환 (동기식). 배치 전환 방식 제거 |
| 캐시 무효화 | 상태 전환 즉시 Redis(또는 동등 캐시) 해당 사용자 세션 캐시 무효화 처리 |
| 멱등성 보장 | 동일 결제 webhook 중복 수신 시 중복 활성화 방지 (idempotency_key 기반 처리) |
| 단계적 롤아웃 | Feature Flag 적용: 5% → 20% → 100% 트래픽 순차 확대. 오류율 1% 초과 시 자동 이전 버전 롤백 |
| 서킷브레이커 | 즉시 활성화 실패 시 기존 배치 방식(다음날 00:00)으로 자동 fallback 처리 및 발주사 알림 |

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 결제 완료 후 앱 내 프라임 배지 노출까지 p95 기준 5초 이내 (스테이징 환경 측정)

- 동일 webhook 2회 수신 시 상태 중복 변경 없음 (자동화 테스트 통과)

- 5% 롤아웃 24시간 오류율 0.5% 이하 확인 후 다음 단계 진행

- CS 문의 감소 지표: 배포 후 2주 관련 CS 건수 80% 이상 감소 (발주사 측정)

## FR-02  개인화 혜택 시뮬레이션

| Pain Point | P-02 — 가입 화면에서 "나에게 실제로 얼마나 이득인지" 판단 불가 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 2 ¦ P2 (PIPA 법무 승인 후 착수 가능) |
| 담당 영역 | 백엔드 + 데이터 사이언스 (ML) |
| 개발 공수 | 4주 (데이터 파이프라인 포함) ¦ 예산 ~600만 원 |

### 현재 동작 (As-Is)

- 가입 화면에서 모든 사용자에게 동일한 일반 혜택 목록만 나열

- "월 최대 적립 4%" 등 일반 수치만 표시, 개인 소비 패턴 반영 없음

### 요구 동작 (To-Be)

- 사용자의 최근 3개월 결제 데이터를 집계하여 "이 달 가입 시 순이익 +5,300원" 형태로 개인화된 예상 수익 자동 계산

- 계산 결과에 따라 3단계 판정 화면을 다르게 표시

- 데이터 부족(3개월 미만 사용자) 또는 동의 거부 시 일반 혜택 목록 화면으로 fallback

### 기술 요구사항

| 항목 | 요구 사항 |
| --- | --- |
| 데이터 집계 API | 최근 3개월 결제 내역 집계 배치 API 신규 개발. 집계 주기: 1일 1회 (익일 00:30 실행). 결과를 별도 시뮬레이션 DB 테이블에 저장 |
| 순이익 계산 공식 | 순이익 = (예상 적립 포인트 × 1원) + (월평균 출금 횟수 × 500원) - 5,900원. 계산 로직은 발주사 PM 최종 승인 후 확정 |
| 3단계 판정 로직 | ① 순이익 +3,000원 이상 → "가입 권장" CTA ② 0~2,999원 → "혜택 비슷" 중립 CTA ③ 음수 → "소비 패턴에 따라 다름" 안내 |
| 동의 팝업 | 결제 데이터 분석 전 PIPA 준수 명시적 동의 팝업 표시. 동의 거부 시 시뮬레이션 미표시, 일반 혜택 화면 fallback. 동의 팝업 문안은 발주사 법무팀 제공 |
| 데이터 익명화 | 집계 처리 시 이름·계좌번호·전화번호 마스킹 필수. 원본 식별 정보는 ML 파이프라인 내 비저장 |
| 데이터 부족 처리 | 결제 데이터 3개월 미만 신규 사용자: 업종별 평균 소비 데이터 기반 예상 시뮬레이션 + "(평균 기준 예상치)" 문구 필수 표시 |

⚠ 발주사 확인 필요

본 기능은 PIPA(개인정보 보호법) 적용 대상입니다.

발주사 법무팀 + 개인정보보호팀의 서면 승인 완료 전까지 개발 착수 불가.

승인 지연 시 일정은 발주사 귀책으로 조정됩니다.

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 시뮬레이션 예측값이 실제 적립 내역 대비 ±10% 이내 (샘플 100명 백테스트)

- PIPA 동의 미획득 사용자에게 결제 데이터 접근 완전 차단 (보안 테스트 통과)

- 데이터 부족 케이스(3개월 미만) 100% 정상 fallback 처리 확인

- 법무팀·개인정보보호팀 서면 승인 문서 납품

## FR-03  실시간 적립 대시보드

| Pain Point | P-03 — 적립 구간(2%/4%) 위치와 잔여 한도를 사용자가 직접 계산해야 함 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 1 ¦ P1 |
| 담당 영역 | 프론트엔드 + 백엔드 |
| 개발 공수 | 3주 ¦ 예산 ~400만 원 (디자인 시스템 활용) |

### 기술 요구사항

| 항목 | 요구 사항 |
| --- | --- |
| 프로그레스 바 UI | 당월 결제 누적액 기준 2% 구간(0~50만원) / 4% 구간(50만원+) 구분 시각화. 색상·레이아웃은 발주사 디자인 시스템 준수 |
| 데이터 갱신 주기 | 당월 결제 데이터 최대 1시간 이내 반영. 갱신 타임스탬프 화면 하단 표시 ("방금 전 업데이트" 형식) |
| 유도 문구 | "N만 원 더 결제하면 4% 구간 완료!" 동적 문구. 4% 달성 시 "이번 달 최대 적립 달성!" 완료 메시지로 자동 전환 |
| 구간 전환 푸시 | 50만 원 달성 시 즉시 푸시: "4% 적립 구간 진입!" / 45만 원 도달 시 예고 푸시 (발송 조건 발주사 PM과 협의 후 확정) |
| 잔여 한도 표시 | 당월 최대 적립 가능 잔여 포인트 및 잔여 결제 한도 수치 표시. 익월 1일 자동 리셋 |

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 프로그레스 바 렌더링 오류율 0.1% 이하 (1만 세션 기준)

- 데이터 갱신 지연 평균 60분 이내 (스테이징 배치 로그 확인)

- 푸시 알림 발송 성공률 99% 이상 (테스트 디바이스 100대 기준)

## FR-04  혜택 인지 알림 체계

| Pain Point | P-04 — 쿠폰 발급 알림 없음, 쿠폰 소멸 인지 못해 사용률 40% 저조 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 1 ¦ P1 |
| 담당 영역 | 백엔드 (이벤트 드리븐 파이프라인) |
| 개발 공수 | 4주 ¦ 예산 ~350만 원 (기존 푸시 인프라 활용) |

### 기술 요구사항

| 알림 유형 | 트리거 조건 | 발송 채널 | 발송 지연 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 쿠폰 발급 즉시 | 쿠폰 발급 이벤트 발생 시 | 푸시 + 인박스 | 이벤트 후 5분 이내 | 쿠폰명·유효기간·딥링크 포함 |
| 만료 D-3 리마인드 | 쿠폰 만료 3일 전 자정 기준 | 푸시 + 인박스 | D-3 오전 10:00 | 미사용 쿠폰 대상만 |
| 만료 D-1 리마인드 | 쿠폰 만료 1일 전 | 푸시 + 인박스 | D-1 오전 10:00 | 미사용 쿠폰 대상만 |
| 구간 전환 알림 | 결제 누적 50만 원 달성 시 | 푸시 | 조건 달성 후 5분 이내 | FR-03 연동 (대시보드) |
| 월간 혜택 리포트 | 매월 1일 정기 발송 | 인박스 + 푸시 | 매월 1일 오전 9:00 이전 | Phase 3에서 UI 고도화 |

### 공통 요구사항

- 알림 유형별 개별 수신 동의 설정 화면 제공. 전체 비수신 설정 시 인박스 메시지로만 대체

- 알림 피로도 상한: 동일 사용자에게 마케팅 알림 하루 최대 3건 초과 금지 (쿠폰 알림은 중요 알림 분류로 예외 가능, 발주사 PM 확인 필요)

- 기존 발주사 푸시 인프라(FCM/APNs 연동) 활용. 신규 채널 계약 불필요

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 쿠폰 발급 이벤트 후 5분 이내 발송 성공률 99% 이상

- 만료된 쿠폰(이미 사용된 쿠폰)에 리마인드 알림이 발송되지 않음 (100% 정확도)

- 수신 동의 변경 후 5초 이내 적용 확인

## FR-05  활동 기반 출금권 확대

| Pain Point | P-05 — 포인트 출금 혜택이 상시 무료에서 월 1회 쿠폰제로 축소됨 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 2 ¦ P2 (재무팀 시뮬레이션 승인 후 착수) |
| 담당 영역 | 백엔드 (보상 엔진 신규 개발) |
| 개발 공수 | 5주 ¦ 예산 ~500만 원 |

### 출금권 부여 규칙

| 조건 | 추가 출금권 | 누적 최대 (월) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 제공 | +1회 | 1회 | 매월 1일 자동 부여 |
| 당월 결제 누적 30만 원 이상 | +1회 | 2회 | 조건 달성 즉시 부여 |
| 당월 결제 누적 50만 원 이상 | +1회 | 3회 | 조건 달성 즉시 부여 |
| 당월 토스증권 거래 1건 이상 | +1회 | 4회 | 당일 자정 기준 집계 |

### 기술 요구사항

- 보상 엔진 신규 개발: 사용자 활동 이벤트(결제, 거래) 실시간 수신 → 조건 충족 여부 판단 → 출금권 DB 업데이트

- 출금권 현황 배지: 프라임 홈 화면에 "이번 달 잔여 출금권 N회" 표시. 조건 달성 시 +1 애니메이션 피드백

- 비용 상한 제어: 가입자 1인당 월 출금권 비용 200원 상한. 초과 시 당월 추가 부여 중단 + 발주사 재무팀 자동 알림

- 출금권 리셋: 익월 1일 00:00 자동 리셋. 미사용 출금권 이월 없음

⚠ 발주사 확인 필요

본 기능은 발주사 재무팀의 비용 시뮬레이션 승인 후 착수 가능합니다.

비용 상한선(200원/인)은 초기 설정값이며, 재무팀 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

토스증권 거래 데이터 연동 범위는 발주사 내부 팀과 별도 협의가 필요합니다.

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 각 조건 충족 후 1시간 이내 출금권 부여 (로그 검증)

- 비용 상한 초과 케이스 100% 자동 차단 및 알림 발송 확인

- 출금권 수 정확도 100% (수동 검증 시나리오 50건)

## FR-06  2단계 중립 해지 플로우

| Pain Point | P-06 — 해지 5단계, "혜택을 포기하시겠습니까?" 부정적 워딩, 다크패턴 의심 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 1 ¦ P1 (법무팀 워딩 승인 후 배포) |
| 담당 영역 | 프론트엔드 |
| 개발 공수 | 2주 ¦ 예산 ~200만 원 (UX 리서치 별도 진행 가능) |

### 현재 해지 플로우 (As-Is) vs 개선 플로우 (To-Be)

| 단계 | 현행 (As-Is) | 개선 (To-Be) |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | "현재 이용 중인 혜택을 확인하세요" (혜택 강조 이탈 유도) | 해지 사유 선택 — 선택 사항(Optional), 7개 선택지 + 직접 입력 |
| 2단계 | "정말 혜택을 포기하시겠습니까?" (감정적 압박 워딩) | "해지를 확인합니다" (중립 워딩, 즉시 해지 완료) |
| 3단계 | "한 달만 더 써보세요" 잔류 유도 페이지 | (제거) |
| 4단계 | "마지막으로 확인합니다" 재확인 | (제거) |
| 5단계 | 해지 완료 (소요 약 2분) | (2단계에서 완료, 소요 30초 이내) |

### 워딩 변경 목록

| 위치 | 현행 워딩 | 변경 워딩 |
| --- | --- | --- |
| 해지 확인 버튼 | "혜택 포기하기" | "해지 확인" |
| 해지 확인 타이틀 | "정말 해지하시겠습니까?" | "해지를 완료합니다" |
| 해지 완료 화면 | "아쉽지만 다음에 또 만나요" | "해지가 완료되었습니다" |

※ 최종 워딩 및 UX 카피는 발주사 법무팀 검토 완료 후 수주 업체에 전달됩니다. 개발 단계에서는 와이어프레임 기준으로 구조 개발 선행 후 카피 대입.

### 해지 사유 수집 요구사항

- 7개 사유 선택지 + "직접 입력" 옵션. 선택 사항(필수 아님)

- 수집된 사유 데이터는 발주사 PM 대시보드에 자동 집계 (API 형태로 발주사 내부 시스템 전달)

- 해지 완료 화면에서 재가입 유도 버튼 표시 금지 (발주사 지침)

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 해지 완료 소요시간 30초 이내 (내부 사용자 5인 사용성 테스트)

- 공정거래위원회 구독 서비스 가이드라인(2024) 체크리스트 항목 100% 충족

- 법무팀 최종 워딩 승인 문서 납품 후 배포

## FR-07  혜택 차감 환불 정책 도입

| Pain Point | P-07 — 100원 적립 시에도 5,900원 전액 환불 불가, 신규 가입 심리적 장벽 |
| --- | --- |
| Phase / 우선순위 | Phase 2 ¦ P2 (법무팀 약관 변경 승인 후 착수) |
| 담당 영역 | 백엔드 |
| 개발 공수 | 3주 ¦ 예산 ~300만 원 (법무 검토 기간 별도) |

### 환불 정책 변경 내용

| 항목 | 현행 | 개선안 |
| --- | --- | --- |
| 환불 가능 기간 | 가입 후 7일 이내 | 가입 후 14일 이내 |
| 혜택 사용 후 환불 | 불가 (1원이라도 적립 시 전액 환불 불가) | 가능 — 사용한 혜택 가액 차감 후 잔액 환불 |
| 신규 가입자 보호 | 없음 | "체험 모드" 선택 시 14일 이내 전액 환불 보장 |

### 기술 요구사항

| 항목 | 요구 사항 |
| --- | --- |
| 환불 금액 계산 로직 | 환불액 = 5,900원 − (적립 포인트 × 1원) − (사용 쿠폰 액면가 합계). 계산 내역을 해지/환불 화면에서 사용자에게 명시 |
| 체험 모드 플래그 | 가입 화면에서 "체험 모드" 선택 시 membership_type = TRIAL 플래그 부여. 14일 이내 해지 요청 시 혜택 차감 없이 전액 환불 처리 |
| 환불 자동 처리 | 해지 요청 접수 후 환불 금액 자동 계산 및 원결제 수단으로 3영업일 이내 자동 환불. 처리 완료 시 푸시 알림 발송 |
| 환불 이력 로깅 | 모든 환불 처리 내역(계산 근거 포함) 감사 로그 기록. 보관 기간 2년 이상 |

⚠ 발주사 확인 필요

본 기능은 발주사 법무팀의 약관 변경 완료 및 서면 승인 전까지 개발 착수 불가.

기존 가입자 대상 정책 변경 고지 방식은 발주사가 결정하며, 수주 업체 관여 범위 외입니다.

환불 금액 계산 로직은 법무 승인 이후 확정되며, 변경 시 발주사가 서면 통보합니다.

### 완료 기준 (Definition of Done)

- 환불 금액 계산 오류율 0% (수동 검증 시나리오 100건 — 체험 모드, 혜택 사용, 미사용 케이스 포함)

- 체험 모드 가입자 14일 이내 전액 환불 정상 처리 (테스트 계정 5개 검증)

- 법무팀 약관 변경 승인 문서 및 환불 정책 명세서 납품

# 3. UI/UX 디자인 요구사항

본 섹션은 수주 업체의 디자이너가 화면을 설계·제작할 때 반드시 준수해야 할 기준을 정의합니다. 개발 착수 전 각 기능의 와이어프레임 및 프로토타입을 발주사 PM에게 제출하여 승인을 받아야 합니다.

## 3.1 디자인 시스템 준수 원칙

모든 화면은 발주사가 제공하는 토스 디자인 시스템(Figma)을 기준으로 설계합니다. 신규 컴포넌트가 필요한 경우 발주사 디자인팀의 사전 승인을 받아야 하며, 임의로 스타일을 변형하거나 외부 UI 라이브러리를 도입할 수 없습니다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 컬러 시스템 | 토스 브랜드 컬러(Blue #0064FF 계열) 준수. 상태 컬러: 성공 #00B493, 경고 #F0B429, 오류 #E5534B. 임의 색상 사용 금지 |
| 타이포그래피 | 폰트: Pretendard (iOS: SF Pro, Android: Roboto 대체 허용). 본문 14pt, 캡션 12pt, 강조 16pt 이상. 줄간격 1.5 기준 |
| 컴포넌트 | 버튼, 인풋, 카드, 바텀시트, 토스트 등 토스 디자인 시스템 컴포넌트 우선 사용. 신규 컴포넌트 필요 시 발주사 디자인팀 승인 후 사용 |
| 아이콘 | 토스 공식 아이콘 셋 사용. 없는 경우 발주사 디자인팀과 협의. 외부 아이콘 라이브러리 임의 도입 금지 |
| 다크 모드 | 라이트 모드 우선 구현. 다크 모드는 Phase 3 범위에서 별도 협의. 색상값은 토스 디자인 토큰 기준으로 분리 관리 |
| 모션/애니메이션 | 트랜지션 기본값 200ms ease-in-out. 프로그레스 바 채움 300ms. 출금권 +1 카운트업 애니메이션 400ms. 과도한 모션은 저시각 접근성 설정(reduced-motion)에서 비활성화 |

## 3.2 접근성(Accessibility) 기준

모든 신규 화면은 WCAG 2.1 AA 등급 기준을 충족해야 합니다. 배포 전 접근성 점검 보고서를 납품물에 포함합니다.

| 항목 | 기준 | 점검 방법 |
| --- | --- | --- |
| 색상 대비 | 본문 텍스트: 대비율 4.5:1 이상 / 대형 텍스트(18pt+): 3:1 이상. 색상만으로 정보를 전달하는 UI 금지 (색맹 사용자 고려) | Figma Contrast Plugin 또는 Chrome DevTools 검증 |
| 터치 영역 | 모든 인터랙티브 요소 최소 44×44pt 이상 확보. 버튼 간 간격 최소 8pt 이상 | 디자인 스펙 수치 검수 |
| 스크린 리더 | 이미지·아이콘에 대체 텍스트(alt text) 필수 제공. 의미 없는 장식 요소는 aria-hidden 처리. 포커스 순서 논리적으로 구성 | iOS VoiceOver / Android TalkBack 실기 검증 |
| 폰트 크기 대응 | 시스템 폰트 크기 최대(200%)까지 레이아웃 깨짐 없이 대응. 고정 픽셀 폰트 크기 지정 금지 (sp/rem 단위 사용) | iOS/Android 시스템 폰트 최대 설정 후 육안 검수 |
| 키보드/포커스 | 모든 인터랙션 키보드 또는 스위치 액세스로 조작 가능. 현재 포커스 위치 시각적으로 명확하게 표시 | Tab 키 순서 검증, 포커스 표시 디자인 스펙 확인 |

## 3.3 UX 라이팅(Microcopy) 가이드

모든 화면의 텍스트는 아래 원칙을 따릅니다. 임의 변경 시 발주사 PM의 사전 승인이 필요합니다.

| 원칙 | 설명 | 예시 (금지 → 권장) |
| --- | --- | --- |
| 중립적 언어 사용 | 사용자에게 감정적 압박이나 부정적 감정을 유발하는 워딩 사용 금지 | "혜택을 포기하시겠습니까?" → "해지를 확인합니다" |
| 행동 중심 CTA | 버튼 텍스트는 사용자가 할 행동을 명확하게 서술. 모호한 라벨 금지 | "확인" → "혜택 살펴보기" / "지금 시작하기" |
| 숫자는 구체적으로 | 퍼센트나 막연한 표현 대신 사용자에게 실질적인 수치를 제시 | "혜택 받기" → "이번 달 +5,300원 아끼기" |
| 에러 메시지 명확화 | 오류 발생 시 원인과 해결 방법을 함께 제시. 기술적 오류 코드 노출 금지 | "오류가 발생했습니다" → "잠시 후 다시 시도해 주세요. 계속되면 고객센터로 문의해 주세요" |
| 선택사항 명시 | 필수가 아닌 입력·선택 항목에는 반드시 "(선택사항)" 표기 | "해지 사유" → "해지 사유 (선택사항)" |

## 3.4 디자인 산출물 납품 기준

수주 업체는 아래 산출물을 각 Phase 개발 착수 전에 발주사 PM에게 제출하고 승인을 받아야 합니다.

| 산출물 | 포함 내용 | 파일 형식 | 제출 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 와이어프레임 | 전체 기능 화면 흐름 (User Flow 포함). 각 화면의 레이아웃·컴포넌트 배치 구조 | Figma 링크 공유 | 개발 착수 1주 전 |
| 고해상도 목업 | 실제 화면과 동일한 비주얼 디자인. 컬러·폰트·간격·아이콘 전부 적용 상태 | Figma 링크 공유 | 와이어프레임 승인 후 5영업일 이내 |
| 디자인 스펙 문서 | 각 컴포넌트의 크기·여백·색상값·폰트 사이즈 수치 명기. 개발자 핸드오프용 Figma Dev Mode 활성화 | Figma Dev Mode | 목업 승인 동시 |
| 프로토타입 | 주요 인터랙션 흐름을 탭/클릭으로 체험 가능한 Figma 프로토타입. 해지 플로우, 시뮬레이션 결과 화면 반드시 포함 | Figma 프로토타입 링크 | 개발 착수 전 발주사 QA 선검토용 |
| 접근성 점검 보고서 | WCAG 2.1 AA 기준 항목별 적합 여부 체크. 대비율 수치, 터치 영역 측정 결과 포함 | PDF 보고서 | 각 Phase 납품 시 |

⚠ 발주사 확인 필요

발주사 PM의 서면 승인 없이 와이어프레임과 다른 UI를 개발 완료 후 제출하는 경우, 재작업 비용은 수주 업체 귀책으로 처리됩니다.

토스 디자인 시스템에 포함되지 않은 신규 컴포넌트 추가 제안은 Figma 코멘트로 발주사 디자인팀에 검토 요청해 주십시오.

# 4. 비기능 요구사항 (NFR)

아래 기준은 모든 기능 요구사항에 공통 적용됩니다. 납품 시 각 항목에 대한 테스트 증빙 문서를 함께 제출해야 합니다.

## 3.1 성능

| ID | 항목 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 구독 상태 전환 | 결제 webhook 수신 후 p95 5초 이내 상태 전환 | APM(DataDog 또는 동급) 기준 측정 |
| N-02 | 대시보드 데이터 갱신 | 결제 후 최대 1시간 이내 반영 | 배치 완료 타임스탬프 로그 제출 |
| N-03 | 푸시 알림 발송 지연 | 이벤트 발생 후 5분 이내 발송 (성공률 99% 이상) | 발송 로그 SLA 리포트 제출 |
| N-04 | 페이지 로딩 속도 | 시뮬레이션 화면 포함 LCP 3초 이내 (3G 기준) | Lighthouse 스코어 리포트 제출 |
| N-05 | 동시 처리 부하 | 10,000 TPS 환경에서 오류율 0.1% 이하 | k6 또는 Locust 부하 테스트 결과 제출 |

## 3.2 가용성 및 안정성

| ID | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| N-06 | 서비스 가용성 | 신규 API 월 99.9% uptime (다운타임 월 43분 이내) |
| N-07 | 롤백 자동화 | 배포 후 오류율 1% 초과 시 이전 버전으로 5분 이내 자동 롤백. 서킷브레이커 패턴 적용 및 발주사 알림 자동 발송 |
| N-08 | 데이터 정합성 | 적립 포인트 계산, 환불 금액 계산 오류율 0%. 매일 배치 검증 잡 실행, 불일치 시 자동 알림 |

## 3.3 보안 및 개인정보

| ID | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| N-09 | API 보안 | 모든 멤버십 상태 변경 API에 idempotency key 적용. 결제 webhook HMAC-SHA256 서명 검증 필수 |
| N-10 | PIPA 준수 | 개인정보 수집 목적·항목·보관기간 동의 화면 명시. 동의 철회 시 72시간 이내 데이터 삭제. 법무팀 최종 검토 필수 |
| N-11 | 데이터 익명화 | ML 파이프라인 내 이름·계좌번호·전화번호 마스킹 처리. 원본 개인정보 비저장 |
| N-12 | 감사 로그 | 멤버십 상태 변경, 환불, 해지 이벤트 감사 로그 기록. 최소 2년 보관 |
| N-13 | 취약점 점검 | OWASP Top 10 기준 보안 점검. 취약점 0건 기준으로 배포 가능 |

# 5. 납품물 및 완료 기준

## 4.1 Phase별 납품 목록

| Phase | 납품 항목 | 납품 형식 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (M1~M2) | ① FR-01 혜택 즉시 적용 기능 (배포 완료) ② FR-03 실시간 적립 대시보드 (배포 완료) ③ FR-04 혜택 인지 알림 체계 (배포 완료) ④ FR-06 2단계 중립 해지 플로우 (배포 완료) ⑤ 단위·통합 테스트 보고서 (4개 기능) ⑥ API 명세서 (신규 엔드포인트) | APK/IPA + 스테이징 확인 Markdown / Swagger PDF 보고서 | 계약 후 8주 이내 |
| Phase 2 (M3~M4) | ① FR-02 개인화 시뮬레이션 (배포 완료) ② FR-05 활동 기반 출금권 (배포 완료) ③ FR-07 혜택 차감 환불 정책 (배포 완료) ④ 부하 테스트 보고서 (10,000 TPS) ⑤ 보안 점검 보고서 (OWASP) ⑥ 법무 승인 문서 사본 | APK/IPA + 스테이징 확인 PDF 보고서 법무 승인 사본 | 계약 후 16주 이내 |
| Phase 3 (M5~M6) | ① 월간 혜택 리포트 UI 고도화 ② 프라임 활용 가이드 콘텐츠 화면 ③ 전체 시스템 아키텍처 다이어그램 ④ 운영 인수인계 문서 ⑤ 최종 성과 측정 대시보드 연동 | APK/IPA + 운영 배포 PDF 문서 일체 | 계약 후 24주 이내 |

## 4.2 공통 납품 기준

- 모든 소스코드는 발주사 지정 Git 저장소에 커밋 (커밋 컨벤션 사전 협의)

- API 명세서: OpenAPI 3.0 (Swagger) 형식으로 작성

- 테스트 커버리지: 신규 비즈니스 로직 기준 80% 이상

- 코드 리뷰: 각 PR에 발주사 개발팀 최소 1인 승인 필요

- 운영 배포 전 스테이징 환경 발주사 QA팀 검수 통과 필수

- 배포 이후 2주간 안정화 모니터링 지원 (크리티컬 버그 발생 시 24시간 이내 핫픽스)

## 4.3 A/B 테스트 운영 기준

전환율 목표 미달 리스크 대응을 위해 각 Phase 핵심 기능은 배포 전 2주간 A/B 테스트를 진행합니다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 테스트 기간 | 기능별 최소 2주 (통계적 유의성 확보까지 연장 가능) |
| 샘플 크기 | 대조군/실험군 각 최소 1,000명 이상 |
| 판단 기준 | 신뢰도 95% 이상, 목표 지표 방향성 확인 시 전체 배포 진행 |
| Kill Switch 기준 | 전환율 목표 대비 20% 이상 미달 또는 해지율 오히려 증가 시 발주사 PM과 협의 후 중단 |
| 수주 업체 역할 | A/B 테스트 분기 로직 개발 및 결과 데이터 발주사 분석 시스템으로 전달. 결과 해석 및 의사결정은 발주사 PM 주도 |

# 6. 리스크 및 선행 조건

## 5.1 수주 업체 착수 전 발주사 완료 조건

아래 항목이 완료되지 않으면 해당 기능 개발을 시작할 수 없습니다. 지연 발생 시 발주사 귀책으로 일정이 조정됩니다.

| 기능 | 선행 조건 | 담당 (발주사 내부) | 완료 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-02 개인화 시뮬레이션 | PIPA 적용 여부 및 데이터 활용 범위 법무팀 + 개인정보보호팀 서면 승인 | 법무팀 / 개인정보팀 | P2 착수 2주 전 |
| FR-05 활동 기반 출금권 | 출금권 비용 시뮬레이션 및 비용 상한선 재무팀 서면 승인. 토스증권 데이터 연동 범위 내부 확인 | 재무팀 | P2 착수 2주 전 |
| FR-06 해지 플로우 | 변경 워딩 및 해지 화면 UX 카피 법무팀 검토 완료 후 수주 업체에 전달 | 법무팀 / PM팀 | P1 착수 1주 전 |
| FR-07 환불 정책 | 약관 변경 공정위 기준 검토 및 서비스 이용약관 재작성 완료. 서면 승인 수주 업체 전달 | 법무팀 | P2 착수 2주 전 |

## 5.2 주요 리스크 목록

| 등급 | 리스크 | 수주 업체 대응 방안 | 발주사 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH | 법무 승인 지연으로 P2 일정 지연 | P1 기능 우선 개발 완료 후 P2 착수 대기. 승인 지연 기간만큼 계약 일정 조정 협의 | 법무 승인 트래킹 주간 공유 (발주사 PM) |
| HIGH | 즉시 활성화 서버 부하 급증 | 서킷브레이커 + 단계적 롤아웃(5%→20%→100%). 각 단계 24시간 안정성 확인 후 다음 단계 진행 | 인프라팀 모니터링 동시 진행 |
| MED | A/B 테스트 결과 목표 미달 | Kill Switch 사전 구현. 결과 미달 시 발주사 PM과 우선순위 재협의 | 2주차 중간 데이터 리뷰 실시 |
| MED | 시뮬레이션 정확도 부족 | 샘플 데이터 100명 백테스트 결과 ±10% 기준 통과 후 배포. 면책 문구는 발주사 제공 | 샘플 데이터셋 P2 착수 전 제공 |
| LOW | 알림 피로도로 해지율 증가 | 알림 발송 상한(일 3건) 로직 구현. 알림 그룹핑 로직 적용 | 배포 후 해지율 모니터링 |

# 7. 프로젝트 일정 및 예산

## 6.1 6개월 전체 일정

| 주차 | Phase 1 (M1~M2) | Phase 2 (M3~M4) | Phase 3 (M5~M6) | 발주사 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 W1-2 | 킥오프 미팅 FR-01 개발 착수 | — | — | API 명세·디자인 시스템 제공 |
| M1 W3-4 | FR-01 완료 + 5% 롤아웃 FR-03, FR-06 개발 착수 | — | — | FR-06 워딩 법무 승인 제공 |
| M2 W1-2 | FR-03 완료 FR-04 개발 착수 | — | — | — |
| M2 W3-4 | FR-04, FR-06 완료 Phase 1 전체 납품 | — | — | Phase 1 검수 완료 (전환율 1.7% 목표 확인) |
| M3 W1-2 | — | Phase 2 킥오프 FR-05 개발 착수 | — | PIPA·법무 승인 전달 샘플 데이터 제공 |
| M3 W3-4 | — | FR-02 개발 착수 (PIPA 승인 완료 후) | — | 재무팀 비용 승인 전달 |
| M4 W1-2 | — | FR-07 개발 착수 (약관 승인 완료 후) | — | 약관 변경 승인 전달 |
| M4 W3-4 | — | Phase 2 전체 납품 부하·보안 테스트 보고 | — | Phase 2 검수 완료 (전환율 2.5% 목표) |
| M5-6 | — | — | 리포트 UI 고도화 가이드 콘텐츠·최종 납품 운영 인수인계 문서 | 최종 검수 (전환율 3% 달성 확인) |

## 6.2 예산 명세

| 기능 | Phase | 개발 공수 | 담당 영역 | 예산 (인건비 기준) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 혜택 즉시 적용 | P1 | 2주 | 백엔드 1명 | ~200만원 | 기존 인프라 활용 |
| FR-03 적립 대시보드 | P1 | 3주 | FE 1명 + BE 1명 | ~400만원 | 디자인 시스템 활용 |
| FR-04 혜택 알림 체계 | P1 | 4주 | BE 1명 + PM 0.5명 | ~350만원 | 기존 푸시 인프라 활용 |
| FR-06 해지 플로우 | P1 | 2주 | FE 1명 + PM 0.5명 | ~200만원 | UX 리서치 병행 |
| FR-02 개인화 시뮬레이션 | P2 | 4주 | BE 1명 + DS 1명 | ~600만원 | 데이터 파이프라인 신규 |
| FR-07 환불 정책 변경 | P2 | 3주 + 법무 | BE 1명 + 법무 협력 | ~300만원 | 약관 변경 심의 필요 |
| FR-05 활동 기반 출금권 | P2 | 5주 | BE 1명 + PM 1명 | ~500만원 | 보상 엔진 신규 개발 |
| 합계 | — | 6개월 | 복수 조직 | 약 2,550만원 | 인프라 비용 별도 |

※ 인프라 비용(서버, DB, CDN 등)은 발주사가 직접 부담하며, 수주 업체 견적에 포함하지 않습니다.

# 8. 커뮤니케이션 및 협업 프로토콜

## 7.1 정례 미팅

| 미팅명 | 주기 | 참석자 | 아젠다 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 스프린트 리뷰 | 매주 월요일 | 수주 업체 PM + 발주사 PM | 진행 현황, 블로커, 다음주 계획 |
| Phase 게이트 리뷰 | 각 Phase 완료 시 | 전체 이해관계자 | 납품물 검수, KPI 달성 여부, 다음 Phase 착수 승인 |
| 기술 Q&A | 필요 시 (수시) | 수주 업체 개발팀 + 발주사 개발팀 | API 스펙 질의, 기술 이슈 협의 |

## 7.2 이슈 처리 기준

| 등급 | 기준 | 응답 시간 | 처리 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 서비스 중단 또는 결제·환불 데이터 오류 발생 | 1시간 이내 | 24시간 이내 핫픽스 |
| High | 주요 기능 동작 불가 (대안 없음) | 4시간 이내 | 72시간 이내 수정 |
| Medium | 기능 오류이나 대안 있음, 성능 기준 미달 | 영업일 기준 1일 이내 | 다음 스프린트 내 수정 |
| Low | UI/UX 개선, 문서 오류 등 경미한 사항 | 영업일 기준 3일 이내 | 백로그 합의 후 처리 |

## 7.3 변경 관리

- 요구사항 변경은 발주사 PM의 서면(이메일 또는 Jira 티켓) 요청으로만 공식 처리

- 범위 변경(Scope Change) 발생 시 수주 업체는 영향도 분석서(공수·일정·비용)를 3영업일 이내 제출

- 발주사 승인 없는 임의 범위 확대/축소 금지

- 승인된 변경 사항은 본 문서에 버전 업데이트로 반영

본 문서에 대한 문의 사항은 Product Planning Team (pm@toss.im)으로 연락해 주십시오.

RFP-SRS-TOSS-PRIME-2026-01 | v1.0 | 2026.01 | 대외비