요구사항 분석서

토스프라임 멤버십 UX·정책 개선 프로젝트

RFP-SRS-TOSS-PRIME-2026-01 v3 검토 기준

| 문서 구분 | 요구사항 분석서 (개발사 내부용 → 클라이언트 공유) |
| --- | --- |
| 참조 문서 | RFP-SRS-TOSS-PRIME-2026-01 v3 (발주사 제공) |
| 작성 기준일 | 2026년 1월 |
| 작성 주체 | 수주 개발사 PM팀 |
| 팀 구성 | PM 2명 / 디자이너 2명 / 백엔드 개발 3명 / 프론트엔드 개발 2명 |
| 문서 목적 | RFP 요구사항의 수용 가능 여부 검토, 리스크 도출, 모호한 사항 정리 및 클라이언트 질의 목록 작성 |

# 1. 검토 총평

본 분석서는 발주사(토스)가 제공한 요구사항 정의서(RFP-SRS-TOSS-PRIME-2026-01 v3)를 당사 팀 구성(PM 2, 디자이너 2, BE 3, FE 2 — 총 9명)을 기준으로 검토한 결과입니다. 수용 가능 항목, 일정·공수 이슈, 모호한 요구사항, 클라이언트에 확인이 필요한 사항을 정리하였습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 판단 | 조건부 수용 가능. 7개 기능 중 5개(FR-01/03/04/06/07)는 현재 팀 구성으로 구현 가능하나, FR-02(개인화 시뮬레이션)와 FR-05(활동 기반 출금권)는 인력 구성 및 외부 의존성 이슈로 일정 조정 또는 별도 협의가 필요합니다. |
| 가장 큰 리스크 | ① FR-02: ML/DS 인력 부재 — 당사 팀에 데이터 사이언티스트가 없어 외부 리소스 확보 또는 기능 축소 협의 필요 ② 법무·PIPA 선행 조건: FR-02/05/07 총 3개 기능이 발주사 내부 승인에 종속. 승인 지연 시 전체 P2 일정 도미노 지연 위험 |
| 예산 적정성 | 발주사 제시 총 예산 2,550만 원(인건비 기준)은 당사 산정 공수 대비 약 20~30% 낮게 책정된 것으로 판단됩니다. 특히 FR-02 데이터 파이프라인 및 FR-05 보상 엔진 항목은 재산정이 필요합니다. 상세 내용은 섹션 3 참조. |
| 일정 실현 가능성 | Phase 1(2개월) 범위는 현 팀 구성으로 달성 가능. Phase 2는 외부 의존성(법무 승인, DS 인력)이 해소되어야 착수 가능하므로 계약 전 선행 조건 이행 기한 합의가 필수입니다. |

# 2. 인력 및 공수 적정성 검토

당사 팀 구성(PM 2, 디자이너 2, BE 3, FE 2)을 기준으로 발주사 요구 공수와 당사 산정 공수를 비교 분석합니다.

## 2.1 기능별 공수 비교표

| 기능 | Phase | 발주사 제시 공수 | 당사 산정 공수 | 담당 역할 | 차이 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 혜택 즉시 적용 | P1 | 2주 | 2주 | BE 1명 | 일치. 기존 인프라 활용 가능 확인 시 유지 |
| FR-02 개인화 시뮬레이션 | P2 | 4주 | 8~10주 | BE 1명 + DS 1명 → DS 인력 없음 | ML 파이프라인 신규 구축 난이도 과소 산정. DS 인력 부재로 외부 채용 또는 기능 축소 불가피 |
| FR-03 실시간 적립 대시보드 | P1 | 3주 | 3~4주 | FE 1명 + BE 1명 | 1시간 갱신 배치 파이프라인 설계에 추가 공수 예상. 빈 상태·에러 케이스 처리 포함 시 4주 산정 |
| FR-04 혜택 인지 알림 체계 | P1 | 4주 | 4주 | BE 1명 | 일치. 단, 기존 FCM/APNs 인프라 구조 사전 파악 필요 |
| FR-05 활동 기반 출금권 | P2 | 5주 | 6~7주 | BE 1명 | 보상 엔진 신규 설계 + 토스증권 거래 데이터 연동 범위 미확정. 연동 API 스펙 수령 후 재산정 필요 |
| FR-06 2단계 해지 플로우 | P1 | 2주 | 2주 | FE 1명 | 일치. 단, 법무 승인 워딩 수령 기한이 착수 1주 전이어야 일정 준수 가능 |
| FR-07 혜택 차감 환불 | P2 | 3주 | 3~4주 | BE 1명 | 환불 금액 계산 로직 엣지 케이스(복합 쿠폰, 부분 환불 등) 처리에 추가 공수 예상 |
| UI/UX 디자인 (전 기능) | 전체 | 미기재 | 8~10주 | 디자이너 2명 | RFP에 디자인 공수가 전혀 산정되지 않음. 와이어프레임·목업·프로토타입·접근성 보고서까지 포함하면 최소 8주 이상 소요. 별도 계상 협의 필요 |
| 합계 (개발 기준) | — | 약 23주 | 약 28~35주 | — | 디자인 공수 미포함 기준도 이미 초과. 디자인 포함 시 격차 더 커짐 |

🔴 이슈 / 위험 사항

디자인 공수 완전 누락: RFP에는 디자인 산출물(와이어프레임, 목업, 프로토타입, 접근성 보고서) 납품이 명시되어 있으나 예산·공수 표에 디자이너 인건비가 전혀 반영되어 있지 않습니다.

이 상태로 계약 진행 시 디자인 비용을 개발사가 전적으로 흡수하게 됩니다. 별도 계상 또는 예산 증액 협의가 반드시 필요합니다.

FR-02 ML/DS 인력: 당사에 데이터 사이언티스트가 없습니다. 외부 프리랜서 채용(비용·일정 추가) 또는 ML 없이 규칙 기반 시뮬레이션으로 기능 축소 여부를 클라이언트와 협의해야 합니다.

## 2.2 Phase 1 인력 배분 계획

Phase 1(M1~M2, 8주) 기간 내 4개 기능을 병렬 진행할 경우 팀원별 부하는 아래와 같습니다.

| 역할 | 담당 기능 | 예상 가동률 | 병목 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 1 | 전체 프로젝트 관리, 클라이언트 커뮤니케이션, FR-06 해지 플로우 PM | 100% | 주간 스프린트 관리 + 클라이언트 대응 동시 처리로 병목 가능. PM 2로 업무 분담 필수 |
| PM 2 | FR-04 알림 체계 PM, QA 조율, 문서 관리 | 80% | 여유 있음. P1 후반부에 P2 사전 준비(FR-02 요구사항 정제) 병행 가능 |
| 디자이너 1 | FR-01 결제 완료 화면, FR-03 대시보드, FR-06 해지 플로우 | 100%+ | 3개 기능 동시 디자인은 과부하. FR-06을 디자이너 2에 배분하거나 착수 시점 조정 필요 |
| 디자이너 2 | FR-04 알림 UI, 접근성 점검 보조 | 60% | 여유 있음. 디자이너 1의 FR-06 이관 수용 가능 |
| BE 1 | FR-01 구독 상태 즉시 전환 API | 100% | 서킷브레이커·롤아웃 로직 포함 시 2주 빡빡. 스테이징 환경 초기 설정 시간 감안 필요 |
| BE 2 | FR-03 적립 배치 API, FR-04 알림 파이프라인 | 100%+ | FR-03(3주)과 FR-04(4주) 동시 착수 시 과부하. FR-03 완료 후 FR-04 순차 착수로 일정 조정 권장 |
| BE 3 | FR-04 알림 파이프라인 보조, P2 사전 설계 | 70% | 여유 있음. BE 2 과부하 시 FR-04 일부 이관 가능. P2 FR-05 보상 엔진 사전 설계 병행 권장 |
| FE 1 | FR-03 대시보드 UI, FR-06 해지 플로우 UI | 100% | 두 기능 동시 진행 가능하나 디자인 핸드오프 시점에 의존. 디자이너와 긴밀한 일정 조율 필요 |
| FE 2 | FR-01 결제 완료 화면 UI | 50% | FR-01 완료 후 여유. P2 FR-07 체험 모드 UI 사전 설계 검토 가능 |

🟠 주의 / 확인 필요

BE 2 과부하 주의: FR-03(배치 API)과 FR-04(알림 파이프라인)를 단독 처리 시 4주 내 완료가 어렵습니다. BE 3와 역할 분담을 명확히 해야 합니다.

디자이너 1 과부하 주의: P1에서 3개 기능을 동시 담당하는 구조는 품질 저하 위험이 있습니다. FR-06은 디자이너 2가 담당하는 것을 권장합니다.

Phase 1 완료 시점(M2 말)에 발주사 검수가 예정되어 있어, 검수 준비 기간(약 3~5일)도 일정에 포함해야 합니다.

# 3. 리스크 및 모호한 요구사항 도출

RFP 검토 과정에서 식별된 리스크와 명확하지 않은 요구사항을 기능별로 정리합니다. 각 항목은 클라이언트 킥오프 미팅 전 확인이 필요합니다.

## 3.1 FR-01  혜택 즉시 적용

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| "기존 인프라 활용"의 범위 | 기존 인프라를 활용하여 구독 상태 플래그 동기식 전환 | 현행 구독 상태 관리 시스템의 구조(Monolith vs MSA, DB 스키마)를 파악해야 실제 공수 산정 가능. 킥오프 시 내부 API 명세서 수령 필수 |
| "5초 이내" 기준의 측정 조건 | p95 기준 5초 이내 상태 전환 | p95를 어느 환경(스테이징? 운영?)에서 측정하는지 명시 없음. 운영 환경 트래픽 규모(동시 결제 최대 건수)도 미확인. 부하 테스트 시나리오 기준 협의 필요 |
| 서킷브레이커 Fallback 조건 | 오류율 1% 초과 시 자동 롤백 및 발주사 알림 | Fallback 시 기존 배치 방식(익일 00시)으로 전환한다는 의미인지, 아니면 서비스 중단인지 명확하지 않음. Fallback 동작 방식 확인 필요 |

🟢 수용 가능

전체적으로 명확한 기능. 내부 API 명세서만 확보되면 2주 일정은 실현 가능합니다.

## 3.2 FR-02  개인화 혜택 시뮬레이션

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 순이익 계산 공식 확정 여부 | "계산 로직은 발주사 PM 최종 승인 후 확정" | RFP에 공식이 제시되어 있으나 "확정 전"이라고 명시. 공식 변경 시 데이터 파이프라인 재설계가 필요할 수 있음. 착수 전 확정 공식 서면 수령 필수 |
| 익명화 샘플 데이터 제공 시점 | "P2 착수 전 제공" | ML 모델 개발에는 데이터 탐색(EDA) 기간이 필요. 샘플 데이터는 P2 착수 최소 2주 전에 수령해야 일정 준수 가능. 제공 기한 명확화 요청 필요 |
| "±10% 이내 정확도" 기준 | 시뮬레이션 예측값이 실제 적립 내역 대비 ±10% 이내 | 100명 샘플 백테스트 기준인데, 이 100명의 선정 방식(무작위? 헤비유저 포함?)이 결과에 크게 영향을 줌. 테스트 데이터 선정 기준 협의 필요 |
| PIPA 동의 비율 목표 없음 | 동의율 및 동의 후 전환율 추적 가능해야 함 | 동의율이 매우 낮을 경우 시뮬레이션 기능 자체의 효과가 반감됨. 최소 동의율 목표 설정 및 미달 시 대안 플랜이 필요한지 확인 필요 |

🔴 이슈 / 위험 사항

DS 인력 부재: 당사 팀에 데이터 사이언티스트가 없습니다. ML 파이프라인 개발을 위해 ① 외부 프리랜서 DS 채용(비용+일정 추가 약 2~4주), ② 규칙 기반(Rule-based) 계산으로 기능 단순화, ③ 해당 기능 Phase 3로 이관 중 하나를 클라이언트와 협의해야 합니다.

발주사 제시 예산(~600만원)은 DS 인력 포함 시 실제 비용(~1,400만원 이상 예상)에 비해 현저히 낮습니다.

## 3.3 FR-03  실시간 적립 대시보드

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 1시간 갱신 구현 방식 | 당월 결제 데이터 최대 1시간 이내 반영 | 배치 방식(1시간 주기 크론)인지, 이벤트 드리븐(결제 발생 즉시 트리거)인지 명시 없음. 이벤트 드리븐 방식이면 공수가 2배 이상 증가. 구현 방식 확인 필요 |
| 갱신 타임스탬프 표시 문구 | "방금 전 업데이트" 형식으로 표시 | "방금 전"의 시간 기준이 없음. 1분 이내인지 1시간 이내인지에 따라 표시 로직이 달라짐. UX 문구 기준 정의 필요 |
| 프로그레스 바 구간 기준 | 0~50만원(2% 구간) / 50만원 이상(4% 구간) | 50만원 초과 결제 이후에도 상한선이 있는지 불명확. 예: 100만원 이상 결제 시에도 4%인지, 추가 구간이 있는지 확인 필요. 한도 없는 무한 4%라면 별도 어뷰징 방지 로직 필요 여부도 확인 |

🟠 주의 / 확인 필요

배치 방식 vs 이벤트 드리븐 방식 확인이 공수 산정에 핵심입니다. 이벤트 드리븐이면 4주 이상 소요 가능성이 있습니다.

## 3.4 FR-04  혜택 인지 알림 체계

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 마케팅 알림 상한 예외 처리 | 쿠폰 알림은 중요 알림으로 별도 분류 예외 가능, 발주사 PM 확인 필요 | "확인 필요"로만 남아 있어 실제 예외 여부가 미확정. 예외가 아닐 경우 쿠폰 발급 즉시 + D-3 + D-1 알림이 하루 3건 상한에 걸릴 수 있음. 정책 확정 후 개발 착수 필요 |
| 월간 리포트 생성 지연 시 처리 | 매월 1일 오전 9시 이전 생성 완료 | 배치 처리 실패 시 재처리 정책(재시도 횟수, 지연 발송 허용 여부)이 없음. 실패 시 SLA 기준 정의 필요 |

🟢 수용 가능

전반적으로 명확한 기능입니다. 알림 예외 처리 정책만 확정되면 4주 일정은 달성 가능합니다.

## 3.5 FR-05  활동 기반 출금권 확대

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 토스증권 거래 데이터 연동 | "토스증권 거래 데이터 연동 범위는 발주사 내부 팀과 별도 협의" | 연동 API가 실제로 제공되는지, 어떤 데이터를 어떤 형식으로 수신하는지 전혀 불명확. 연동이 불가할 경우 해당 조건(+1회) 삭제 또는 대체 방안 필요. 가장 큰 불확실성 요소 |
| "당일 자정 기준 집계"의 의미 | 증권 거래 조건은 당일 자정 기준 집계 | 자정 기준 집계 배치가 실패하면 출금권 미부여 사태 발생. 재처리 정책 및 사용자 불만 시 CS 처리 기준도 사전 정의 필요 |
| 비용 상한 200원의 산정 근거 | "가입자 1인당 월 최대 출금권 비용 200원 상한 (초기 설정값)" | 200원이 어떻게 산출된 값인지 불명확. 실제 출금 수수료 단가와 헤비유저 비율을 알아야 비용 검증 가능. 재무팀 시뮬레이션 결과 공유 요청 필요 |
| 출금권 미사용 이월 불가 | "미사용 출금권 이월 없음" | 명확한 정책이나, 사용자에게 이월 불가 사실을 어떻게 고지하는지(UX 문구) 정의 필요. 고지 없으면 CS 문의 다수 발생 예상 |

🔴 이슈 / 위험 사항

토스증권 연동 불확실성이 가장 큰 리스크입니다. 연동 API 스펙 확정 전까지 FR-05 공수를 확정할 수 없습니다.

연동이 실제로 불가하거나 지연될 경우, 증권 거래 조건(+1회)을 제외한 축소 버전으로 먼저 개발 후 추후 추가하는 방식을 제안할 수 있습니다.

## 3.6 FR-06  2단계 중립 해지 플로우

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 해지 사유 7개 항목의 내용 | "해지 사유 선택지 7개 + 직접 입력 옵션" | 7개 사유 항목의 실제 텍스트가 RFP에 없음. 발주사 제공 전까지 개발 불가. 수령 기한 명시 요청 필요 |
| 법무팀 워딩 수령 기한 | "착수 1주 전" 발주사 PM 및 법무팀 승인 제공 | 착수 1주 전은 현실적으로 너무 촉박. 개발 구조는 미리 잡을 수 있지만, 최종 카피 없이 QA를 완전히 진행하기 어려움. 최소 2주 전으로 조정 요청 권장 |
| 해지 사유 데이터 수신 방식 | "수집 데이터는 발주사 PM 대시보드에 자동 집계" | 어떤 API 엔드포인트로, 어떤 포맷으로 전달하는지 불명확. 발주사 내부 대시보드 연동 스펙 수령 필요. 스펙 없으면 CSV 파일 방식으로 대안 제안 가능 |

🟢 수용 가능

기능 자체는 단순합니다. 워딩·사유 항목·데이터 수신 스펙만 제때 수령되면 2주 일정 달성 가능합니다.

## 3.7 FR-07  혜택 차감 환불 정책

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 환불 금액 계산 공식 확정 여부 | "계산 로직은 법무 승인 이후 확정, 변경 시 발주사가 서면 통보" | 공식이 변경되면 계산 로직 재개발이 필요. 변경 가능성이 높은 만큼 계산 엔진을 설정값으로 외부화(파라미터화)하는 설계가 필요. 이 설계 방식을 클라이언트에 미리 고지해야 함 |
| 복합 케이스 처리 기준 | 환불액 = 5,900원 - 적립 포인트 - 사용 쿠폰 액면가 합계 | ① 쿠폰 일부만 사용된 경우(예: 5,000원 쿠폰 중 3,000원만 사용) ② 포인트를 현금으로 인출한 경우 ③ 환불 금액이 0원 이하로 계산될 경우 처리 방식이 명확하지 않음 |
| 체험 모드 가입자의 환불 기간 기산점 | "14일 이내 전액 환불 보장" | 14일의 기산점이 결제일인지, 첫 혜택 사용일인지 불명확. 법무팀 약관 기준 확인 필요 |
| "3영업일 이내" 자동 환불 | 원결제 수단으로 3영업일 이내 자동 환불 처리 | PG사 환불 처리 지연(공휴일, PG사 장애)이 발생할 경우 당사 귀책인지 발주사 귀책인지 불명확. SLA 범위 명확화 필요 |

🟠 주의 / 확인 필요

환불 계산 공식이 법무 승인 이후 확정된다는 점이 개발 일정에 위험 요소입니다. 공식을 파라미터로 외부화하는 설계를 클라이언트에 제안하고 사전 동의를 구하는 것을 권장합니다.

복합 케이스(부분 사용 쿠폰, 음수 환불액 등)에 대한 처리 기준을 킥오프 전에 반드시 확정해야 합니다. 이 부분이 단위 테스트 100건의 핵심입니다.

## 3.8 UI/UX 디자인 요구사항 전반

### 모호한 요구사항

| 항목 | RFP 원문 | 분석 코멘트 |
| --- | --- | --- |
| 디자인 공수 미산정 | 디자인 산출물(와이어프레임, 목업, 프로토타입, 접근성 보고서) 납품 명시 | 예산표에 디자이너 인건비가 전혀 없음. 디자이너 2명 기준 최소 8~10주 공수이며, 이를 현재 예산으로 흡수할 수 없음. 별도 계상이 반드시 필요 |
| Figma 접근 권한 수령 기한 | "킥오프 미팅 당일" 제공 | 킥오프 당일 수령은 현실적. 단, 토스 디자인 시스템의 컴포넌트 수와 복잡도에 따라 디자이너 적응 시간이 필요. 킥오프 전 온보딩 자료(디자인 가이드 문서) 사전 공유 요청 권장 |
| 신규 컴포넌트 승인 프로세스 기간 | "발주사 디자인팀의 사전 승인을 받아야 함" | 승인에 며칠이 소요되는지 SLA가 없음. 승인 대기 중 개발이 블로킹될 수 있음. 승인 응답 기한(예: 3영업일 이내)을 계약서에 명시 요청 필요 |
| 와이어프레임 승인 기한 | "발주사 PM의 서면 승인 없이 다른 UI 개발 시 재작업 비용은 수주 업체 귀책" | 승인 요청 후 발주사의 응답 기한이 없음. 발주사가 승인을 늦게 줄 경우 개발 일정이 밀리지만 귀책은 수주 업체. 승인 SLA(예: 요청 후 3영업일 이내) 계약서에 명시 요청 필요 |

🔴 이슈 / 위험 사항

디자인 비용 누락은 계약 전 반드시 해소해야 할 사항입니다. 현 구조로 계약 시 디자인 비용 전액을 개발사가 부담하게 됩니다.

와이어프레임·컴포넌트 승인 SLA 부재는 일정 지연 시 귀책 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 계약서에 "발주사 승인 지연으로 인한 일정 지연은 발주사 귀책"으로 명시 요청을 권장합니다.

# 4. 클라이언트 확인 필요 질의 목록

킥오프 미팅 전 또는 미팅 당일 발주사 PM에게 공식 확인이 필요한 사항입니다. 모든 항목에 서면 답변을 요청합니다.

## 4.1 계약 전 반드시 확인해야 할 사항 (Block Issue)

| No. | 질의 항목 | 질의 내용 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 디자인 공수 및 예산 별도 계상 | RFP 예산표에 디자이너 인건비가 포함되어 있지 않습니다. 와이어프레임·목업·프로토타입·접근성 보고서 산출물이 명시된 만큼 디자인 공수(약 8~10주, 디자이너 2명 기준)를 별도로 계상해 주실 수 있으신가요? 또는 디자인 범위를 조정하는 방향으로 협의 가능하신가요? | 디자인 전체 |
| B-02 | FR-02 ML/DS 인력 부재 및 기능 범위 조정 | 당사 팀에 데이터 사이언티스트가 없어 ML 파이프라인을 현재 공수(4주, ~600만원) 내에 개발하기 어렵습니다. 아래 3가지 옵션 중 클라이언트의 선호를 확인해 주십시오. ① 외부 DS 프리랜서 투입(비용·일정 추가) ② 규칙 기반 계산으로 기능 단순화 ③ Phase 3로 이관 | FR-02 |
| B-03 | FR-05 토스증권 연동 API 제공 가능 여부 | 활동 기반 출금권 조건 중 "토스증권 거래 +1회" 조건 구현을 위해 토스증권 거래 데이터 API가 필요합니다. 해당 API 제공이 가능한지, 가능하다면 어떤 형태(REST/이벤트)로 제공되는지, 제공 불가 시 해당 조건 제외 여부를 확인해 주십시오. | FR-05 |
| B-04 | 법무·PIPA 승인 일정 확약 | FR-02(PIPA), FR-05(재무), FR-07(약관) 3개 기능이 발주사 내부 승인에 종속됩니다. 승인 지연 시 Phase 2 전체가 밀립니다. 각 승인의 예상 완료 일자를 서면으로 확약해 주실 수 있으신가요? 승인 지연 시 일정 조정은 발주사 귀책으로 처리되는지도 확인 부탁드립니다. | FR-02/05/07 |

## 4.2 킥오프 미팅 전 확인 사항

| No. | 질의 항목 | 질의 내용 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 현행 구독 인프라 구조 | 현재 구독 상태 관리 시스템의 아키텍처(Monolith/MSA), DB 스키마, 결제 webhook 연동 방식에 대한 내부 API 명세서를 계약 체결 후 5영업일 이내에 제공해 주실 수 있으신가요? | FR-01 |
| Q-02 | 적립 대시보드 갱신 방식 | "1시간 이내 반영" 요건에서 구현 방식을 배치(크론)로 할지 이벤트 드리븐으로 할지 확인 부탁드립니다. 이벤트 드리븐 방식은 공수가 증가하므로 의사결정 후 일정 재산정이 필요합니다. | FR-03 |
| Q-03 | 쿠폰 알림 일일 상한 예외 여부 | 쿠폰 발급 알림이 "중요 알림"으로 일일 3건 상한에서 제외되는지 확인 부탁드립니다. 제외되지 않을 경우 D-3/D-1 리마인드 알림과 충돌할 수 있습니다. | FR-04 |
| Q-04 | 해지 사유 7개 항목 텍스트 | 해지 사유 선택지 7개의 실제 텍스트를 제공해 주십시오. 개발 착수 2주 전까지 수령이 필요합니다. | FR-06 |
| Q-05 | 해지 사유 데이터 수신 API 스펙 | 수집된 해지 사유 데이터를 발주사 PM 대시보드로 전달할 API 엔드포인트 스펙을 제공해 주십시오. 스펙 미제공 시 CSV 파일 방식으로 대안 제안드릴 수 있습니다. | FR-06 |
| Q-06 | 환불 계산 복합 케이스 기준 | ① 쿠폰 일부만 사용된 경우(예: 5,000원 쿠폰 중 3,000원만 사용 시 차감액) ② 계산 결과가 0원 이하인 경우 환불 최소값(0원 처리 여부) ③ 체험 모드 14일의 기산점(결제일 vs 첫 사용일) 기준을 확인해 주십시오. | FR-07 |
| Q-07 | PG사 환불 지연 귀책 기준 | "3영업일 이내 자동 환불" SLA에서 PG사 또는 금융기관 지연으로 3영업일을 초과하는 경우 당사의 귀책 범위를 명확히 해주십시오. | FR-07 |
| Q-08 | 적립 구간 상한 여부 | 50만원 초과 시 4% 적립이 무한정 적용되는지, 별도 상한선(예: 월 최대 적립 포인트 한도)이 있는지 확인 부탁드립니다. | FR-03/05 |
| Q-09 | 와이어프레임 승인 SLA | 와이어프레임 및 컴포넌트 검토 요청 후 발주사의 승인 응답 기한을 계약서에 명시해 주실 것을 요청드립니다. 승인 지연으로 인한 개발 일정 지연이 당사 귀책이 되지 않도록 합리적인 SLA(예: 요청 후 3영업일 이내)가 필요합니다. | 디자인 전체 |
| Q-10 | 스테이징 환경 트래픽 규모 | 부하 테스트(10,000 TPS 기준) 수행을 위해 실제 운영 환경의 최대 동시 결제 건수와 일반적인 트래픽 패턴(시간대별 분포)을 공유해 주시면 현실적인 시나리오로 테스트를 진행할 수 있습니다. | FR-01/NFR |

# 5. 일정 실현 가능성 검토

## 5.1 Phase 1 (M1~M2, 8주) — 달성 가능

| 주차 | 계획 항목 | 실현 가능성 | 조건 및 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 W1 | 킥오프, 내부 API 명세 수령, FR-01 BE 착수, FR-03/06 디자인 착수 | 가능 | API 명세서 킥오프 당일 또는 직후 수령 필수. 디자이너 1 과부하 주의 (FR-03+FR-06 동시 진행) |
| M1 W2 | FR-01 완료 + 5% 롤아웃, FR-03 BE 착수, FR-06 법무 워딩 수령 | 조건부 | FR-06 법무 워딩이 W2까지 수령되지 않으면 FE 개발이 W3로 밀림. 발주사에 W1 내 수령 재요청 필요 |
| M1 W3-4 | FR-03 FE 착수, FR-04 BE 착수, FR-06 FE 착수 | 조건부 | BE 2가 FR-03(배치 API)과 FR-04(알림)를 동시 착수 시 과부하. BE 3 지원 배분 계획 사전 수립 필요 |
| M2 W1-2 | FR-03, FR-04, FR-06 완료 및 QA | 타이트 | 3개 기능 동시 QA는 QA 리소스(PM 담당) 집중 투입 필요. 발주사 QA팀 검수 일정 사전 조율 필수 |
| M2 W3-4 | Phase 1 전체 납품 및 발주사 검수 | 가능 | 검수 피드백 반영 기간(3~5일) 포함 일정으로 W4 말까지 최종 납품 완료 목표. 안정화 모니터링 시작 |

## 5.2 Phase 2 (M3~M4, 8주) — 조건부 달성 가능

| 주차 | 계획 항목 | 실현 가능성 | 조건 및 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 W1-2 | FR-05 착수 (재무 승인 후), FR-02 PIPA 승인 대기 | 외부 의존 | 재무 승인 및 PIPA 승인이 M3 시작 전 완료되어 있어야 착수 가능. 이 시점까지 미완료 시 Phase 2 전체 일정 지연 불가피 |
| M3 W3-4 | FR-02 착수 (PIPA 승인 완료, 샘플 데이터 수령 후), FR-07 착수 (약관 승인 후) | 외부 의존 | FR-02는 DS 인력 및 샘플 데이터 수령 이후에만 착수 가능. 클라이언트 확인(B-02) 완료 전까지 계획 확정 불가 |
| M4 W1-2 | FR-02, FR-05, FR-07 개발 완료, 통합 테스트 | 타이트 | FR-02 ML 파이프라인 포함 시 M4 W2까지 완료는 매우 타이트. 기능 범위 조정 협의 결과에 따라 일정 재산정 필요 |
| M4 W3-4 | 부하 테스트, 보안 점검, Phase 2 납품 | 조건부 | 부하 테스트(10,000 TPS)와 OWASP 보안 점검은 별도 시간이 필요. 개발 완료 후 최소 1주 확보 필수 |

🟠 주의 / 확인 필요

Phase 2의 핵심 리스크는 발주사 내부 승인 일정입니다. PIPA 승인(FR-02), 재무 승인(FR-05), 약관 승인(FR-07) 세 가지가 모두 M3 착수 전에 완료되어야 합니다.

이 중 하나라도 지연될 경우 당사의 귀책 없이 전체 Phase 2 일정이 밀립니다. 계약서에 "발주사 내부 선행 조건 지연은 발주사 귀책으로 일정 조정" 조항 삽입을 강력히 권장합니다.

본 문서에 대한 문의 | 수주 개발사 PM팀

요구사항 분석서 | 토스프라임 UX·정책 개선 프로젝트 | 2026.01 | 수주 개발사 내부용