## 기능
토스서비스
프로젝트 이름
프로젝트 관리자
날짜 | 2026-01-18
1. 프로덕트 요구사항 (PRD)
제품 주제 | 토스프라임 가입자 대상 토스증권 거래 혜택 정책 및 플로우차트
핵심 목표 | 토스프라임 가입자, 특히 고빈도·고거래량 트레이더에게 거래 유인을 제공해 토스증권의 거래량을 증가시키고(단기적 수수료·거래액 증대), 가입자 유지율을 개선하며(토스프라임 가치 증대), 동시에 자본시장 규정·내부 리스크 관리 요건을 준수하는 운영·법무 체계를 수립한다. 구체적으로는 (1) 거래 최소요건 면제(소액·분할매수 장려), (2) 수수료 할인(정액/정률 또는 등급별 차등), (3) 거래액 기반 캐시백 보상 등의 혜택 구조를 설계·배포하고, iOS/Android 앱에서의 사용자 노출·백엔드 적용, 운용 매뉴얼·플로우차트·법무·리스크 검토 문서, SLA·KPI 대시보드까지 포함한 파일럿 실행 패키지를 제공한다.
타겟 사용자 | 고빈도·고거래량 트레이더(월 거래건수 50건 이상 또는 월 거래금액 5천만원 이상을 기준으로 하는 액티브 투자자). 보통 25–55세, 모바일 중심 거래, 수수료 민감도 높음, 이벤트·혜택에 반응하여 거래 빈도를 올릴 가능성이 큰 사용자. 목표는 단기 인센티브로 거래 빈도와 거래액을 늘리고 장기적으로 토스 프라임 구독을 지속하도록 유도하는 것.
사용자 역할 | Product Manager, Compliance / Legal Reviewer, Operations (운영/오퍼레이션), Engineering (백엔드 / 모바일), Customer Support, Analytics / Data Science, Toss Prime 회원 (엔드유저)
디바이스 (기기) | ios_app, android_app
2. 주요 기능 목록
요구사항 Requirements | 기능 Features | 상세 기능 Detailed Specs | 설명 및 상세 요구사항 Description | 중요도 | 상태 | 사용자 구분 | 디바이스 구분 | 비고
1 가입자 자격 기준 및 등록/해지 정책 (Eligibility & Enrollment) |  |  | 토스프라임 가입 여부와 거래행태를 기준으로 혜택 대상자를 판정하는 규칙을 정의한다. 파일럿에서는 ‘토스프라임 활성 가입자’이면서 고거래량 기준을 만족하는 사용자를 우선 선정한다. 가입·탈퇴 시점의 경계 조건과 혜택 적용 시점(거래일 기준)을 명확히 규정한다. 1. ○ 자격 조건 문서화 완료(정의: 활성 구독자 기준, 고거래량 기준(파일럿 기본값: 월 거래건수 >= 50 또는 월 거래금액 >= 50,000,000원), 예외 케이스 포함) 2. ○ 자격 판정용 API 설계서 및 엔드포인트가 존재하고 스테이징에서 응답이 정상 동작함 3. ○ 가입·탈퇴/구독 만료 시 혜택 적용 여부와 적용 시점(예: 거래일 기준, 일별 배치 기준)이 명확히 규정되어 QA 테스트 케이스로 통과함 4. ○ 사용자에게 자격 상태(적격/미적격)를 모바일 앱에서 확인할 수 있는 화면이 구현되어 있음 | 상 | 시작전
| 1.1 자격 조건 데이터 검증 프로세스 구축 |  | 가입자 자격 판정에 필요한 데이터 정확성을 검증하고 업데이트하는 자동화 프로세스를 구축한다. | 상 | 시작전 | Operations (운영/오퍼레이션), Analytics / Data Science
| 1.2 가입/탈퇴 시 자격 상태 변경 알림 |  | 사용자가 가입하거나 탈퇴할 때 모바일 앱 내에서 자격 상태 변경에 대한 알림을 제공하는 기능을 구현한다. | 상 | 시작전 | Engineering (백엔드 / 모바일), Customer Support | ios_app, android_app
| 1.3 자격판정 API 통합 테스트 케이스 설계 |  | 가입자 자격 조건을 판정하는 API에 대해 다양한 시나리오를 포함하는 통합 테스트 케이스를 설계하고 적용한다. | 상 | 시작전 | Engineering (백엔드 / 모바일), Analytics / Data Science
2 혜택 구조 설계 (Waived minimums, Commission Discount, Cashback Rewards) |  |  | 면제되는 최소 거래금액/최소수수료, 수수료 할인율(등급별/정액), 거래액 기반 캐시백 비율 및 정산 로직을 설계한다. 혜택의 상한·하한, 적용 대상(주식/ETF/신탁 등 상품 범위), 중복 혜택 처리 규칙을 포함한다. 1. ○ 면제설정(예: 최소 주문금액 면제 또는 최소수수료 면제)과 적용 상품군이 정책문서에 명시되어 있음 2. ○ 수수료 할인 규칙(예: 기본 30% 할인, VIP 등급별 최대 50% 할인)과 월별·거래별 상한이 명시되어 있음 3. ○ 캐시백 비율 및 정산 주기(예: 거래액의 0.05%를 월별 정산, 월별 캐시백 상한 50,000원)가 정책서에 정의되어 있음 4. ○ 혜택 계산 로직은 백엔드에서 구현되어 스테이징 데이터로 금액 검증시 예상값과 일치함(유닛/통합 테스트 통과) 5. ○ 사용자 UI/알림에 할인·면제·캐시백 내역이 거래 내역과 별도로 투명하게 표기되어 있음 | 상 | 시작전
3 컴플라이언스 및 리스크 관리 |  |  | 금융규제(자본시장법·금융소비자보호법 등), AML·KYC 요건, 시장조작 방지 규칙을 반영한 정책을 수립하고 법무/리스크팀의 공식 승인을 받는다. 이상거래 탐지·거래 제한·모니터링 프로세스를 설계한다. 1. ○ 법무 및 리스크 리뷰 문서가 존재하며, 리뷰 사인오프(서명 또는 승인 메일)가 완료됨 2. ○ 이상거래(예: 급격한 집중 매수/매도, 인위적 거래 회전) 탐지 룰이 정의되고 시뮬레이션으로 오탐/미탐 비율을 평가함 3. ○ 혜택 남용 방지(예: 계정 간 거래로 캐시백 편법 취득) 대책이 설계되어 있으며, 차단·회수 절차가 문서화되어 있음 4. ○ 제재·정산·복구 절차(부정확한 캐시백 정정, 이용자 안내 템플릿 포함)가 운영 매뉴얼에 포함됨 | 상 | 시작전
4 플로우차트·정책 문서 및 운영 매뉴얼 제공 |  |  | 사용자 여정(가입→자격판정→혜택 적용→정산→사후관리) 및 내부 프로세스(백엔드 처리, 정산 배치, 모니터링, CS 대응)를 시각화한 플로우차트와 정책 문서를 납품한다. 운영팀·CS·법무가 참조할 수 있는 매뉴얼을 포함한다. 1. ○ 정책문서(정책 설명, 예외케이스, 법무·리스크 요약 포함) PDF 및 편집 가능한 원본(Word/Google Docs) 제공 2. ○ 플로우차트 다이어그램(사용자 여정/백엔드 처리/정산/리스크 대응)을 Draw.io/Visio 파일 및 PNG/PDF로 제공 3. ○ 운영 매뉴얼에 CS 스크립트, 환불·회수 절차, 장애 대응 체크리스트가 포함되어 있음 4. ○ 문서에 대해 운영·CS·법무·엔지니어가 참여한 검토 회의가 완료되고 피드백이 반영됨 | 상 | 시작전
5 플랫폼 통합 및 기술 구현 (iOS/Android) |  |  | 모바일 앱(iOS/Android)에서 사용자 자격 상태 표시, 혜택 라벨링, 혜택 적용 여부 확인, API 연동 및 거래 이벤트 트래킹을 구현한다. 기능 플래그를 이용한 파일럿 대상 분리 및 롤백 기능을 포함한다. 1. ○ 자격 조회·혜택 적용을 위한 백엔드 API가 정의되고 스테이징에서 응답 검증 통과 2. ○ iOS/Android 앱에 자격 상태 표시 및 혜택 안내 화면이 구현되어 UX 리뷰 및 접근성 체크 완료 3. ○ 트랜잭션 발생시 혜택 적용 로그(페이지/이벤트)가 분석용으로 수집되고 이벤트 정의서와 일치함 4. ○ 기능 플래그로 파일럿 대상(예: 5,000명)을 분리할 수 있으며 즉시 롤백 테스트가 가능함 | 상 | 시작전
6 성과지표(KPI)·SLA 정의 및 모니터링 |  |  | 정량적 목표(거래량·거래건수 증가, 리텐션 개선), 운영 SLA(자격 판정 지연시간, 혜택 적용 성공률), 리스크 한계값 및 보고 주기를 정의하고 대시보드와 알림 체계를 마련한다. 1. ○ 핵심 KPI가 문서화되어 있음(예: 파일럿 기간 중 거래건수 +20% 목표, 월 활성 트레이더 10% 증가, 프라임 유지율 3개월 후 +5% 목표 등) 2. ○ 운영 SLA 정의(예: 자격판정 API 응답시간 < 300ms 95th, 혜택 적용 성공률 >= 99.9%)와 모니터링 룰이 설정되어 있음 3. ○ 대시보드(실시간 트래픽·혜택 적용률·이상거래 경보)가 구축되어 파일럿 시작 전 테스트 데이터로 정상 동작함 4. ○ 주간 리포트 템플릿 및 이상징후(예: 캐시백 과다 지급, 규제 리스크 발생) 시 즉시 통보 프로세스가 정의되어 있음 | 상 | 시작전
| 6.1 KPI 문서화 및 목표 설정 |  | 파일럿 진행 중 측정할 핵심 성과지표(KPI), 예를 들어 거래건수 증가 목표, 월 활성 트레이더 증가, 프라임 유지율 목표 등을 문서화한다. | 상 | 시작전 | Product Manager, Analytics / Data Science
| 6.2 운영 SLA 정의 및 모니터링 룰 수립 |  | 자격판정 API 응답시간, 혜택 적용 성공률 등 운영 서비스 수준 협약(SLA)을 정의하고 이를 모니터링할 룰을 설정한다. | 상 | 시작전 | Operations (운영/오퍼레이션), Engineering (백엔드 / 모바일)
| 6.3 실시간 대시보드 구축 및 테스트 |  | 거래 트래픽, 혜택 적용률, 이상거래 경보 등을 실시간으로 보여주는 대시보드를 구축하고, 파일럿 시작 전 테스트 데이터를 이용해 정상 작동을 검증한다. | 상 | 시작전 | Analytics / Data Science, Engineering (백엔드 / 모바일) | ios_app, android_app
| 6.4 주간 리포트 및 이상징후 알림 프로세스 정의 |  | 주간 성과 보고서 템플릿을 작성하고, 캐시백 과다 지급이나 규제 리스크 발생 등 이상징후 발생 시 즉시 통보하는 운영 프로세스를 수립한다. | 상 | 시작전 | Operations (운영/오퍼레이션), Customer Support, Compliance / Legal Reviewer
7 파일럿 롤아웃 계획 및 평가/확장 기준 |  |  | 소규모 파일럿(예: 3,000–10,000명)을 대상으로 일정·대상선정·모니터링·평가·확장·롤백 기준을 수립한다. 파일럿 기간 동안 수집할 데이터와 성공/중단 기준을 명확히 한다. 1. ○ 파일럿 대상 규모(권장: 5,000명)·선정 기준(활성 토스프라임 + 고거래량 기준)·기간(권장: 12주)이 문서화되어 있음 2. ○ 파일럿 평가 지표(거래량 변화, 혜택 적용 오류율, 컴플라이언스 이슈 수) 및 성공·중단 기준이 명확히 정의되어 있음 3. ○ 파일럿 종료 후 확장(전면 롤아웃) 의사결정 체크리스트와 일정, 필요 리소스가 준비되어 있음 4. ○ 롤백 절차(조건 충족 시 서비스 즉시 중지 및 보상 회수 절차 포함)가 문서화되어 있음 | 중 | 시작전