## 서비스정책 변경관리
서비스정책 변경관리
NO | 운영정책ID | 연관자 | 유형 | 분류 | 서비스 정책 | 이슈사항 | 변경적용 | 연관 서비스 정책ID | 처리내용 | 비고
9 | fp-008 | 이용자 | 회원 | 포인트 적립 | A서비스 이용 시, 50P 적립 | 소멸시기를 최초 적립 후 60일에서 50일로 변경필요 | 이용약관 변경고지(30일 이전) | fp-101, 202 | 적용완료
10 | fp-009 | 관리자 | [6 empty] | 적용완료
11 | fp-010 | 이용자+관리자 | [6 empty] | 적용완료
12 | fp-011 | [7 empty] | 적용완료
13 | fp-012 | [6 empty] | 제안서-007 제안서-008 제안서-009 제안서-010 제안서-011 | 적용완료
14 | fp-013 | RFP-006 |  | 관리기능 | 관리자 메뉴구성 변경(괄호안의 숫자는 레벨을 표현) - 통계 (1,2,3) > 데이터등록현황, 검색통계, 로그통계, 방문통계 - 데이터 관리 (1,2,3) > 해외출장보고서, MOU국제협력행사, 해외연구기관, 해외거점, 인사정보 - 주간업무보고 (1,2,3) - 홈페이지관리 (1) > 코드관리, 게시판관리, 사용자관리, 팝업관리, 첨부파일관리 등 - 메일링 관리 (1) > 11번, 12번 항목에 대해 메일발송내역 저장 |  |  | 제안서-006 | 적용완료
15 | fp-014 |  |  | 관리기능 | 국제협력데이터 등록시 공개/비공개 여부 적용 | 1) 데이터 자체에 대해 공개/비공개 여부선택 - 비공개시 본인게시물, 관리자, 미래부만 열람 2) 첨부파일에만 공개/비공개 여부 가능 - 첨부파일 등록시 공개/비공개 창구를 나누어 등록할 수 있도록 개선 | 1) 데이터 자체에 대해 공개/비공개 여부선택 - 비공개시 본인게시물, 관리자, 미래부만 열람 2) 첨부파일에만 공개/비공개 여부 가능 - 첨부파일 등록시 공개/비공개 창구를 나누어 등록할 수 있도록 개선 |  | 적용완료
16 | fp-015 | RFP-004 (설계보완필요) | 기능 | 국제협력HISTORY | 인물/기관별 국제협력 HISTORY 기능 구현 | 1) 통계/추이 등 구축 데이터를 국제협력 History메뉴에 위치하여 정보의 리포팅 같은 형태로 구성을 변경 2) 통합검색과 유사한 방식인 검색과 결과내 재검색, 상세설정 기능을 구현하여 구축 | 1) 통계/추이 등 구축 데이터를 국제협력 History메뉴에 위치하여 정보의 리포팅 같은 형태로 구성을 변경 2) 통합검색과 유사한 방식인 검색과 결과내 재검색, 상세설정 기능을 구현하여 구축 | 제안서-004 (설계보완필요) | 적용완료
17 |  |  | 기능 | 해외인사DB | 동일인물 선별을 위한 Key 도출 및 반영 - 인명DB에 동일인물 판별을 위해 고유 Key부여 | KISTI 해외인사DB 방식을 벤치마킹하여 고유 Key값을 도출 및 구축 | KISTI 해외인사DB 방식을 벤치마킹하여 고유 Key값을 도출 및 구축
18 |  |  | 비기능 | 해외인사DB | 기 구축된 국제협력정보에 인사정보 등록된 데이터 확인 후 데이터 연동 지원(DB수정지원)
19 | fp-016 |  | 기능 | 인사관리 기능 강화 | 인사정보 등록시 기관정보를 검색할 수 있도록 DB연동 - 필요시 등록할 수 있는 UI제공 |  |  |  | 적용완료
20 | fp-017 |  | 기능 | 기관DB구축 | "국제협력기관"으로 명칭 통일하고 국내/국제나누어 등록 - 각종 국제협력 DB 등록시 조회/등록 가능하도록 구현 |  |  |  | 적용완료
21 | fp-018 |  | 기능 | 해외기관DB구축 강화 | 구축 데이터에 "작성자 및 이력관리"를 포함하여 개선 |  |  |  | 적용완료
22 | fp-019 |  | 비기능 | 기관DB강화 | 국제협력기관 메뉴 신설 - fp-017과 함께 "국제협력기관"이라는 메뉴에서 국내/국제로 구분하여 등록하는 DB |  |  |  | 적용완료
23 | fp-020 |  | 비기능 | 해외거점수집자료 | 해외거점수집자료 메뉴 개설 |  |  |  | 적용완료
24 | fp-021 |  | 비기능 | 해외거점수집자료 | 해외거점 수집정보 기초 데이터 등록 및 거점연동 | 1) 한-유로 사이트 등 국제협력정보를 담은 각 서비스를 발굴하고 각 서비스별 담당자와 협의를 통해 데이터 연동여부 결정 | 1) 한-유로 사이트 등 국제협력정보를 담은 각 서비스를 발굴하고 각 서비스별 담당자와 협의를 통해 데이터 연동여부 결정 |  | 적용완료
25 |  |  | 기능 | GRDC | GRDC.OR.KR 홈페이지 재구축 - 미래부 요구사항에 맞추어 구축수행 - 영문전용 홈페이지 구축 > 콘텐츠는 미래부에서 직접 수급 후 진행(번역 등)
26 |  |  | 기능 | GRDC | 공동연구관리 게시판 개설 - 특정 메타데이터 수집이슈 있을 수 있음
27 | fp-022 |  | 기능 | 회원제 변경 | 등급제를 적용하여 데이터 열람권한을 갖는 레벨 구현 | 1) 관리자 레벨분류 변경 - 최고관리자 1Level - 미래부 2Level - 일반기관 3Level 2) 관리자메뉴체계를 개선하고 필요메뉴만 오픈 - 통계 (1,2,3) - 데이터 관리 (1,2,3) - 주간업무보고 (1,2,3) - 홈페이지관리 (1) - 메일링 관리 (1) | 1) 관리자 레벨분류 변경 - 최고관리자 1Level - 미래부 2Level - 일반기관 3Level 2) 관리자메뉴체계를 개선하고 필요메뉴만 오픈 - 통계 (1,2,3) - 데이터 관리 (1,2,3) - 주간업무보고 (1,2,3) - 홈페이지관리 (1) - 메일링 관리 (1) |  | 적용완료
28 | fp-023 | RFP-001 | 기능 | 회원제 변경 | 기관별 IP등록제 운영 | 각 기관ID에 IP를 다수등록할 수 있는 기능을 구현하여 해당 IP에서 접근시 기관ID로 자동 로그인되도록 변경(사용자에만 반영) | 각 기관ID에 IP를 다수등록할 수 있는 기능을 구현하여 해당 IP에서 접근시 기관ID로 자동 로그인되도록 변경(사용자에만 반영) | 제안서-001 | 적용완료
29 | fp-024 |  | 기능 | 기관/인사DB 개선 | 인사정보 판단 key에 대한 변경 | KISTI전거 데이터 활용을 통해 인사DB를 추가확보 및 연동하고 판단 key는 아래와 같이 판단 - 한글이름, 영문이름, 자국어이름, 기관 동일시 동일인물로 판단 - E-mail정보가 포함된 경우 E-mail을 1순위 | KISTI전거 데이터 활용을 통해 인사DB를 추가확보 및 연동하고 판단 key는 아래와 같이 판단 - 한글이름, 영문이름, 자국어이름, 기관 동일시 동일인물로 판단 - E-mail정보가 포함된 경우 E-mail을 1순위 |  | 적용완료
30 | fp-025 |  | 비기능 | 뉴스 등 외부정보 수집 | 연합뉴스 기준으로 KISTI에서 뉴스를 취합하고 있으며, 정상외교포털, 공무원국외출장시스템 등에서 외부 연동 데이터를 수합하는 중 | 수집된 정보에 대해 쉽게 업로드할 수 있는 환경을 제공하도록 기능/기술적 차원의 방안 마련필요 | 수집된 정보에 대해 쉽게 업로드할 수 있는 환경을 제공하도록 기능/기술적 차원의 방안 마련필요 |  | 적용완료
31 | fp-026 |  | 기능 | 해외인사DB 수집 | STEPI의 해외인사DB를 연계하여 등록될 수 있도록 지원 - SQL으로 인사DB 수집 완료 |  |  |  | 적용완료
32 | fp-027 |  | 비기능 | 메인페이지 개선(추가) | 뉴스레터 생산시 업로드할 수 있는 공간 추가 |  |  |  | 적용완료
33 | fp-028 |  | 비기능 | 상세검색 UI 개선관련 | 국가 > 분야 > 협력분류 > 기간 > 국내기관 > 국외기관 순으로 변경하고 각 항목내에서 배치되는 상세설정항목은 별도 협의를 통해 순서지정 |  |  |  | 적용완료
34 | fp-029 |  | 기능 | 기관/인사DB 연계관련 | STEPI 해외인사DB와 KISTI전거데이터 등은 엑셀로 관리될 수 있도록 기반을 마련하고 주기적관리를 시행 (직접 DB 연계가 불필요함) - fp-026에대한 내용 보강임 |  |  |  | 적용완료